## 停服执行流程说明
共识： 1、以下里程碑，预留缓冲时间。如有问题，考虑执行异常预案，回退阿里云。 2、回退阿里云仅在aws上线之前。除极端情况，否则不考虑回退阿里云。 3、数据同步仅单向从阿里云到aws，也不考虑从aws同步数据回阿里云。 协作： 1、期间协作工具还使用企业微信。 2、流程尽量简化，尽量同时只做一件事。 （如只在决定回退阿里云，才一起按流程操作回退。不会在启动aws，也在同时启动阿里云）
时间 | 缓冲时间 | 里程碑 | 备注 | 负责人 | 预案
15:00至15:45 | 16:30 | 阿里云停服与同步数据 | 操作检查点3-1：aws基础环境是否就绪 | 余程 | 异常预案
15:45至16:15 | 18:00 | 启动aws服务 | 操作检查点3-2：aws服务是否正常 | 俊滔 | 异常预案
16:15至17:15 | 20:00 | aws服务办公室网络验证 | 操作检查点3-3：是否开服(上线评审) | 世贤 | 异常预案
17:15至17:30 | 20:30 | aws上线 |  | 余程

## 停服执行方案-前置操作
阶段 | 序号 | 事项 | 说明 | 负责人 | aws负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 耗时（分钟） | 状态
1. 切换前准备 | 1.1 | aws前置处理
| 1.1.1 | 断开美东业务网段到法兰克福的DB网段 | AWS美东配置业务AS、K8S的安全组完成隔离 美东环境： k8s1:10.32.0.0/21 k8s2:10.32.8.0/21 k8s3:10.32.15.0/21 AS_OUT1:10.32.26.0/25 AS_OUT2:10.32.26.128/25 AS1:10.32.25.0/24 AS2:10.32.25.0/24 阿里法兰克福环境： 业务库：162.24.16.0/24 预发：162.24.18.0/24 im:162.24.23.0/24 | 要恒 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | 已完成
| 1.1.2 | 测试停止和重启aws所有项目 | 1、脚本一键关闭80个服务容器（毅文） 2、手动关闭4个服务实例（xxl永聪配合关闭，毅文执行） 3、测试耗时4分钟 | 毅文、永聪 |  | 2021-05-14 | 2021-05-20 |  | 已完成
| 1.1.3 | 公共域名源站独立SLB，修改对应cname | 业务域名和公共域名共用一套业务SLB，停服当天需要关闭业务SLB，停服前需要将公共域名切换到阿里临时公共SLB | 立文 |  | 2021-05-24 | 2021-05-27
| 1.1.3.1 | 基础服务域名独立SLB | sso.tiyalive.com auditplus.tiyalive.com catalerteu.183me.com cat-monitor-web.tiyalive.com configportalin.tiyalive.com kefuin.tiyalive.com mqwatcher.tiyalive.com rockalarm.tiyalive.com sentinel.tiyalive.com streamproxy.tiyalive.com taco.tiyalive.com publicaudit.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.2 | IM CDN域名独立SLB | cdn.183im.com .183im.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.3 | cobub域名独立SLB | statgb.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.4 | 神策域名独立SLB | Tiya 管理后台: https://websensors.tiyalive.com 数据导入： 机房内网： http://datasensors.as-ty-aleufr.lzfm.com 外网公网： https://datasensors.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.5 | 业务域名独立SLB | fepublicty.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.6 | cdn资源域名备站增加 | 测试cdn主备回源，进而验证回源阿里兜底方案 cdn.tiyalive.com cdnimg.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.7 | 接入域名源站IP修改为CNAME类型 | 1. tyhttpproxy101.tiyalive.com 2. tyhttpproxy102.tiyalive.com 3. tyhttpproxy103.tiyalive.com 4. typroxy.tiyalive.com | 立文 |  |  | 2021-05-28 |  | 已完成
| 1.1.3.8 | 切换后DNS缓存过久用户阿里入口预留 | 准备一组nginx、一组slb、一组tcp-appdns，后端在aws | 立文 |  |  | 2021-05-28
| 1.1.4 | 阿里云基架服务拆分 | IM5的xxl独立部署 | 永聪 |  |  | 2021-05-18 |  | 已完成
| 1.2 | aws环境检查
| 1.2.1 | 存储读写域名指向同阿里云一样 | 1、存储包括mysql、mongo、redis 2、存储域名的配置都先改成跟阿里云一样：指向不同ip的，一样指向不同ip。指向同ip的，一样指向同ip。 | 伟东 |  |  | 2021-05-26
| 1.2.2 | mysql存储性能静态评估 |  | 黄桢 |  |  | 2021-05-26 |  | 已完成
| 1.3 | aws环境测试
| 1.3.1 | 服务性能基准测试 |  | 尚容 |  | 2021-05-16 | 2021-05-17
| 1.3.2 | 完成业务测试 | aws环境停止测试 | 尚容 |  |  | 2021-05-27
| 1.3.3 | 回收内测公网域名*-awstest.tiyalive.com 对外解析。 |  | 立文 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27
| 1.3.4 | aws业务停服 |  | 毅文 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27
| 1.4 | 重新实时同步aws存储 | 清理测试脏数据，从新同步阿里正式环境数据 | 伟东 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.1 | mysql数据库重新同步 | 1、4个Aurora集群29个库重新同步 2、7个Mysql集群库重新同步 3、详见MySQL数据库表 | 黄桢 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.2 | mongo数据重新同步 | 详见mongo数据库表 | 雅培 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.3 | redis数据库重新同步 | 详见redis数据库表 | 雅培 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.4 | 清理美东AWS kafka数据 | 清理脏数据，从新同步topic | 立文 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.5 | 清理美东AWS memcached数据 |  | 伟东 |  | 2021-05-28 | 2021-06-01
| 1.4.6 | 通知大数据从库就绪 |  | 伟东 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
| 1.5 | 数据仓库和智能推荐启动 |  | 炎桂、伟东 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
| 1.5.1 | 数仓调度任务启动 | DB实时同步完，数仓开始抽取大数据从库用户行为数据、服务端数据，启动调度任务 | 炎桂 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
| 1.5.1 | 智能推荐服务启动 | 推荐计算数据，无缝对接。推荐依赖底表数据，预计能在当天恢复，并已经跟国斌协商兜底的预备方案 | 国斌 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01

## 停服执行方案
一、说明 1、停服时间 Tiya业务北京时间6月2日15:00始为业务低峰。减少对用户影响，从此刻开始执行停服切换。 理想状态：15:00-17:30 异常状态（回退阿里云）：15:00-17:30 对外通知：15:00-20:00 二、目标 1、Tiya服务从法兰克福的阿里云切换至美东弗吉尼亚的aws。 2、大数据仓库无缝对接，支撑现有Tiya业务。（推荐、数分）
三、执行方案
阶段 | 序号 | 事项 | 说明 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 耗时（分钟） | 状态
1. 切换前准备 | 1.1 | 第三方服务 | 确认第三方服务在美东正常服务。 | 俊滔 |  | 2021-05-13 |  | 已完成
|  | 融云 | 确认美东延迟正常 |  |  |  |  | 已完成
|  | 声网 | 确认服务端推流正常。（与技术支撑沟通，并已在美东新增资源） |  |  |  |  | 已完成
|  | 易盾 | 增加美东代理节点，减缓延迟。 | 运涛 |  |  |  | 已完成
| 1.2 | 技术前置操作 | 1、5月28日开始重新同步除部分指定不用同步的存储。 2、6月1日数据仓库和智能推荐启动。 | 余程
| 1.3 | 产品 | 1、发版4.5.2停服期间弹窗提醒。 | 凯利 |  | 2021-05-17 |  | 已完成
| 1.4 | 运营 | 1、推送提醒，6月1日晚上7点，以及6月2日晚上8点。参见推送计划。 2、配置弹窗。 3、同步审核和客服组，统一对口径。 | 剑文
| 1.5 | 推广 | 1、当天暂停推广 | 雪如
2.停服切换 | 2.1 | 阿里云停服 |  | 余程
| 2.1.1 | 关闭阿里云入口 | 关闭阿里云业务SLB入口，公共SLB入口保留，详细入口见表 | 立文 | 15:00 | 15:05 | 5
| 2.1.1.1 | 关闭SLB实例 | 停止tcp-appdns SLB--47.254.177.241 停止http-appdns 直连 SLB--8.209.77.63 停止v4-tcp-接入器 SLB--47.254.175.11 停止v5-tcp-接入器 SLB--47.254.133.184 停止http-接入器 源站 SLB--8.211.58.123 停止web源站 SLB--8.209.66.173 停止cdn源站 SLB--8.209.65.188 | 立文 | 15:00 | 15:05 | 5
| 2.1.1.2 | 推广运营 | 开启停服公告 | 华标 | 15:00 | 15:05
| 2.1.1.3 | 重新挂载oss | 更新静态资源 | 立文 | 15:05 | 15:10 | 5
| 2.1.2 | 停止阿里云xxl项目 | 停止tiya的xxl调度服务 | 毅文操作，文军确认 | 15:00 | 15:01 | 1
| 2.1.3 | 确定阿里云没有数据写入 | 观察kafka消费完后，存储没有写入。（kafka监控、存储监控）。 允许有数据丢失。 | 伟东 | 15:05 | 15:10 | 5
| 2.1.3.1 | 确认项目流量 | cat 上观察 as 项目流量确认 | 俊滔 | 15:05 | 15:10 | 5
| 2.1.4 | 停止阿里云所有项目 | 停止阿里云所有发布平台服务，以免有定时任务产生数据。 | 毅文 | 15:10 | 15:20 | 10
| 2.1.4.1 | 停止容器 | 按服务清单，执行脚本一键停止 | 毅文 | 15:10 | 15:15 | 5
| 2.1.4.2 | 停止实例 | 手动停止 | 毅文 | 15:10 | 15:15 | 5
| 2.1.4.3 | 基础项目检查 | 确认基础项目仍正常运行 | 毅文 | 15:15 | 15:20 | 5
|  |  | IM5服务不影响 | 智深
| 2.2 | 最后的同步数据 |  | 伟东
| 2.2.1 | 数据库同步 |  | 黄桢、雅培 | 15:20 | 15:30 | 10
| 2.2.1.1 | 阿里数据库禁写入 | mysql | 黄桢 | 15:20 | 15:21 | 2
| 2.2.1.2 | aws数据库校验 | COUNT校验，抽查重要库表 | 黄桢、雅培 | 15:20 | 15:25 | 5
| 2.2.1.3 | 数据库断开同步 | mysql、redis、mongo | 黄桢、雅培 | 15:25 | 15:27 | 2
| 2.2.1.4 | aws数据库开放写入 | aws数据库升主，开放写入 | 黄桢、雅培 | 15:27 | 15:30 | 3
| 2.2.3 | ES数据同步 |  | 伟东 | 15:20 | 15:35 | 15
| 2.2.3 | 静态资源、用户上传数据同步 |  | 立文 | 15:20 | 16:00 | 40
| 2.2.3.1 | 静态资源同步 | 脚本同步 | 立文 | 15:20 | 16:00 | 40
| 2.2.3.2 | 发布平台版本包数据同步 |  | 立文 | 15:20 | 16:00 | 40
| 2.2.3.3 | 用户数据同步 |  | 立文 | 15:20 | 16:00 | 40
| 2.2.4 | 同步搜索平台数据 | solr数据同步，期间搜索平台接口不可用。 | 宏利 | 15:05 | 16:15 | 70
| 2.3 | 操作检查点3-1：aws基础环境是否就绪 | 确认操作是否正常，是否需要回退以及执行预案。 | 余程 | 15:30 | 16:00
| 2.4 | 启动aws服务
| 2.4.1 | 域名配置更换 | 测试域名清理，切换线上域名 | 立文 | 15:30 | 15:50
| 2.4.1.1 | 清理nginx临时配置文件 | 平台操作 | 立文 | 15:30 | 15:35
| 2.4.1.2 | 迁移法兰克福线上nginx配置至美东 |  | 立文 | 15:35 | 15:45
| 2.4.1.3 | 切换cdn域名主备源站顺序 | 阿里cdn后台，修改 .tiyalive.com 域名配置，主备互换 | 立文 | 15:45 | 15:50
| 2.4.2 | 启动aws所有业务项目 | 1、观察cat没异常。flink任务正常 2、启动xxl job。部署测试期间为不两边跑对外影响的定时任务 ，停掉了job。参见项目部署说明。 3、确认配置中心配置。 | 毅文 | 15:45 | 16:15 | 30
| 2.4.2.1 | 启动容器项目 | 清单 | 毅文 | 15:45 | 16:00
| 2.4.2.2 | 启动实例项目 | 清单 | 毅文 | 15:45 | 16:00
| 2.4.2.3 | 服务检查 |  | 孝赢、华标、俊滔、文军、奕挺、运涛、陈云、嘉麟、艺祥、海斌、国斌 | 15:45 | 16:15
| 2.4.2.4 | 业务预热热点数据 | memcached数据预热，主要party和user，以免请求直接打到库。 | 华标 | 16:20 | 16:25 | 5
| 2.4.2.5 | 推荐服务是否正常 |  | 孝赢、国斌 | 16:00 | 16:15
| 2.4.2.6 | 业务配置，可以提前到数据同步后 | 更新apollo的业务配置 | 华标 | 16:00 | 16:15
| 2.5 | 操作检查点3-2：aws服务是否正常 | 确认操作是否正常，是否需要回退以及执行预案。 | 俊滔 | 16:15 | 17:00
| 2.6 | aws内网验证 | 办公室网络测试 | 世贤 | 16:15 | 17:15
| 2.6.1 | 分模块业务验证 | 1小时测试时间。详见验证计划。 | 世贤、尚容 | 16:15 | 17:15 | 60
| 2.6.2 | 接口自动化测试 | 详见测试用例集。 | 世贤、尚容 | 16:15 | 16:25 | 10
| 2.6.3 | 质量验证中间结果反馈 | 半小时测试结果反馈，如有严重问题，走预案流程。 | 世贤 | 16:45
| 2.7 | 操作检查点3-3：是否开服(上线评审) | 上线评审，如有严重问题（参见验证计划的开服标准），走预案流程。 | 世贤、尚容、凯利、曾竞、孝赢、华标、俊滔、文军、奕挺、运涛、陈云、嘉麟、艺祥、海斌、国斌、炎桂 | 17:15 | 17:20
3.AWS正式上线 | 3.1 | 开放对外服务 |  |  | 17:20 | 17:30
| 3.1.1 | 外部域名更换 | 改⼊⼝、web解析到对aws环境等。 | 立文 | 17:20 | 17:30 | 10
| 3.1.1.1 | 源站域名解析修改 | 详见sheet表，“停服域名解析修改项” | 立文 | 17:20 | 17:25
| 3.1.1.2 | 修改备用接入域名 | 修改阿里云 tygw.gzlz310.com 解析到新的 anycast 节点 https://dns.console.aliyun.com/?spm=5166.100251.products-grouped.ddns.47134f15053Xnj#/dns/setting/gzlz310.com tygw.gzlz310.com --> a79730549f441f50b.awsglobalaccelerator.com | 立文 | 17:20 | 17:25
| 3.1.1.3 | 修改anycast后端 | 34.102.153.205 | 恒哥 | 17:20 | 17:25
| 3.1.1.4 | 修改法兰克福SLB映射 | 详见sheet表，“兜底SLB映射关系” | 立文 | 17:25 | 17:30
| 3.1.1.5 | 开放法兰克福SLB兜底实例 | TCP-appdns SLB--47.254.177.241 http-接入器 源站 SLB--8.211.58.123 web源站 SLB--8.209.66.173 cdn源站 SLB--8.209.65.178 | 立文 | 17:25 | 17:30
| 3.1.2 | 推广运营
| 3.1.2.1 | 停服公告配置关闭 |  | 华标 | 17:30 | 17:35
| 3.1.2.2 | 重新挂载法兰克福oss |  | 立文 | 17:35 | 17:40
| 3.1.2.3 | 通知市场恢复推广量 |  | 俊滔 | 17:30 | 17:30
| 3.2 | 线上回归 |  | 世贤
| 3.2.1 | aws外网回归测试 | 确认线上业务正常。 | 世贤、尚容 | 17:30 | 18:30
| 3.2.2 | 业务服务 | 确认服务正常。特别原先第三方回调回阿里云的服务。融云、checkout、sendgrid。 | 俊滔、华标、艺祥、陈云、嘉麟、运涛 | 17:30 | 18:30
| 3.3 | 线上跟踪
| 3.3.1 | 业务线上质量跟进 | 详见aws线上质量跟进计划。 | 世贤
| 3.3.2 | 数仓服务跟进 |  | 炎桂

## 异常预案
一、说明 1、在aws正式上线前。在以下阶段执行操作检查，如有异常，执行异常对应的回退预案。 操作检查点3-1：aws基础环境是否就绪（余程） 操作检查点3-2：aws服务是否正常（俊滔） 操作检查点3-3：是否开服(上线评审)（世贤） 二、目标 1、Tiya服务以法兰克福阿里云环境正常对外服务。 2、大数据服务仍在国内正常支撑。
三、异常执行预案
阶段 | 序号 | 事项 | 说明 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 耗时（分钟） | 状态
回退阿里云 | 操作检查点3-3：是否开服(上线评审) |  | 1、美东项目启动失败 2、内网测试结果不符合上线标准 | 世贤、俊滔、刘伟、运涛、正杰、嘉麟、培涛、海斌 |  |  | 5
操作检查点3-2：aws服务是否正常
| 1 | 回退配置 |  | 立文 | 17:00 | 17:30
| 1.1 | 切换cdn域名主备源站顺序 | 阿里cdn后台，修改 .tiyalive.com 域名配置，主站cdn-ty.tiyalive.com | 立文 | 17:00 | 17:30
| 1.2 | 迁移美东nginx配置至法兰克福线上 | 释迦web管理后台批量操作，具体待整理 | 立文 | 17:00 | 17:30
| 操作检查点3-1：aws基础环境是否就绪 |  | 1、数据同步失败，数据丢失，校验错误 2、法兰克福-美东专线异常
| 2 | 启动阿里云项目
| 2.1 | 阿里DB数据库重新打开写入 |  | 黄桢、雅培 | 17:00 | 17:05 | 5
| 2.2 | 回退时间节点1 | 1、阿里云停服异常 2、法兰克福-美东专线异常 3、不可抗力事件
| 2.3 | 启动阿里云项目 |  | 毅文 | 17:00 | 17:30 | 30
| 3 | 修改办公室内网DNS劫持 | 1、确认核心主流程无异常 | 世贤 | 17:00 | 17:30 | 30
| 4 | 阿里内网验证 | 1、确认核心主流程无异常 2、看测试资源，最好提前验证。 | 世贤 | 17:30 | 18:30 | 60
| 4.1 | 开放对外服务 |  |  | 18:30 | 18:45 | 15
| 4.2 | 开放SLB | tcp-appdns SLB--47.254.177.241 http-appdns 直连 SLB--8.209.77.63 v4-tcp-接入器 SLB--47.254.175.11 v5-tcp-接入器 SLB--47.254.133.184 http-接入器 源站 SLB--8.211.58.123 web源站 SLB--8.209.66.173 cdn源站 SLB--8.209.65.188 | 世贤
| 4.3 | 线上回归
| 4.4 | 阿里云外网回归测试 | 确认线上业务正常。 | 世贤
| 5 | 业务服务 | 确认服务正常。特别原先第三方回调回阿里云的服务。如融云、checkout等。 | 俊滔、刘伟、运涛、正杰、嘉麟、培涛、海斌

## 到场人员安排
部门 | 人员 | 备注 | 地点
Tiya | 曾竞、华标、孝赢、俊滔 | 其他开发同事：欣煜、淼洁、轼麟、成辉、伟标、永泉、一鹏 | 紫娘喜
| 凯利、南波 | 产品决策。上线评审时到场。
基础架构 | 文军、奕挺
技术服务 | 运涛
交易技术 | 陈云
增长技术 | 嘉麟
项目与质量管理部 | 世贤、尚容 | 其他测试同事：子泽、素曼、玩英、程强、彩杏、舒晴
运维 | 立文、毅文、雅培、黄桢、炳进、要恒、余程、冬碧 | 基础资源
伟东
| 艺祥 |  | 七月熟
人工智能 | 国斌、海斌、宏利
大数据 | 炎桂、志文、楚明
aws&尚云 |  |  | 玫瑰露

## Checklist
序号 | 事项 | 负责人 | 状态
1 | 业务项目
1.1 | 阿里AS、DC项目清单 | 毅文、俊滔
1.2 | 阿里WEB项目清单 | 毅文、俊滔
1.3 | AWS AS、DC项目清单 | 毅文、俊滔
1.4 | AWSWEB项目清单 | 毅文、俊滔
2 | 阿里云域名
2.1 | 基础服务域名 | 立文
2.2 | IM域名 | 立文
2.3 | 神策域名 | 立文
2.4 | 业务域名 | 立文
3 | 阿里Tiya业务独立
3.1 | 阿里IM XXL部署独立 | 永聪
3.2
4 | 大数据
4.1 | aws cobub部署 | 百超
4.2 | 大数据从库就绪 | 黄桢

## Tiya业务配置开关
https://ones.lizhi.fm/wiki/#/team/6XRfASKf/space/UhxbFGZ1/page/X8qC2FK3

## 项目停止与启动-容器部署版
部门 | 序号 | 项目名 | 实例数 | 发布平台负责人 | 是否容器部署 | 是否需要先停止再启动 | 备注
Tiya | 1 | ty_dc_data_warehouse | 4 |  | 是 | 是
| 2 | ty_dc_user2 | 10 |  | 是 | 是 | ty_dc_user2有依赖。全部项目起来之后再手工重启下ty_dc_user2
| 3 | ty_sns_relation | 6 |  | 是 | 是
| 4 | ty_dc_msg | 3 |  | 是 | 是
| 5 | ty_dc_label | 2 |  | 是 | 是
| 6 | ty_dc_group | 6 |  | 是 | 是
| 7 | ty_dc_vc | 3 |  | 是 | 是
| 8 | ty_dc_data_warehouse_scheduled | 6 |  | 是 | 是
| 9 | ty_rec_recommend_platform | 2 |  | 是 | 是
| 10 | ty_dc_recommend | 6 |  | 是 | 是
| 11 | ty_dc_party_core | 10 |  | 是 | 是
| 12 | ty_dc_party_amuse | 10 |  | 是 | 是
| 13 | ty_dc_party_comment | 4 |  | 是 | 是
| 14 | ty_dc_party_gift | 4 |  | 是 | 是
| 15 | ty_dc_alter | 5 |  | 是 | 是
| 16 | ty_dc_party_match | 6 |  | 是 | 是
| 17 | ty_dc_mall | 2 |  | 是 | 是
| 18 | ty_dc_activity | 4 |  | 是 | 是
| 19 | ty_dc_bloomfilter | 2 |  | 是 | 是
| 20 | ty_dc_voice_match | 2 |  | 是 | 是
| 21 | ty_dc_voicepair | 2 |  | 是 | 是
| 22 | ty_dc_voice_bottle | 4 |  | 是 | 是
| 23 | ty_dc_discovery | 2 |  | 是 | 是
| 24 | ty_dc_security | 2 |  | 是 | 是
| 25 | ty_dc_user_behavior | 4 |  | 是 | 是
| 26 | ty_dc_promotion | 3 |  | 是 | 是
| 27 | ty_dc_admin | 2 |  | 是 | 是
| 28 | ty_dc_paycenter | 2 |  | 是 | 是
| 29 | ty_dc_monitor | 2 |  | 是 | 是
| 30 | ty_dc_lottery | 2 |  | 是 | 是
| 31 | ty_dc_live_game | 2 |  | 是 | 是
| 32 | ty_dc_third_services | 4 |  | 是 | 是
| 33 | ty_app_user | 6 |  | 是 | 是
| 34 | ty_app_voicepair | 4 |  | 是 | 是
| 35 | ty_app_activity | 4 |  | 是 | 是
| 36 | ty_app_chat | 3 |  | 是 | 是
| 37 | ty_app_vc | 6 |  | 是 | 是
| 38 | ty_app_group | 6 |  | 是 | 是
| 39 | ty_app_party_core | 6 |  | 是 | 是
| 40 | ty_app_party_match | 6 |  | 是 | 是
| 41 | ty_app_alter | 4 |  | 是 | 是
| 42 | ty_app_party_amuse | 8 |  | 是 | 是
| 43 | ty_app_party_comment | 4 |  | 是 | 是
| 44 | ty_app_party_gift | 4 |  | 是 | 是
| 45 | ty_app_paycenter | 2 |  | 是 | 是
| 46 | ty_web_push_platform | 2 |  | 是 | 是
| 47 | ty_web_marketing | 2 |  | 是 | 是
| 48 | ty_web_site | 2 |  | 是 | 是
| 49 | ty_web_promotion_admin | 2 |  | 是 | 是
| 50 | ty_web_ops | 2 |  | 是 | 是
| 51 | ty_web_chatfilter | 4 |  | 是 | 是
| 52 | ty_web_chatsync | 2 |  | 是 | 是
| 53 | ty_web_admin | 2 |  | 是 | 是
| 54 | ty_web_h5 | 2 |  | 是 | 是
| 55 | ty_web_payment_management | 2 |  | 是 | 是
| 56 | ty_web_party_njpc | 2 |  | 是 | 是
| 57 | ty_web_lottery | 2 |  | 是 | 是
| 58 | ty_web_live_game | 2 |  | 是 | 是
| 59 | ty_web_agent | 2 |  | 是 | 是
风控 | 60 | ty_account_punish | 2 | 郑培涛 | 是 | 是
| 61 | ty_web_common_risk_litchi_shield | 2 | 郑培涛 | 是 | 是
| 62 | ty_common_risk_verification | 2 | 郑培涛 | 是 | 是
| 63 | ty_web_risk_collect | 2 | 郑培涛 | 否 | 是
| 64 | ty_common_risk_strategy | 3 | 郑培涛 | 否 | 是
| 65 | ty_common_risk_account_security | 3 | 郑培涛 | 否 | 是
| 66 | ty_common_risk_account_list | 2 | 郑培涛 | 是 | 是
技术服务 | 67 | ty_rec_word_filter | 2 | 张丹丹 | 是 | 是
| 68 | tyweb_common_audit | 2 | 龙运涛 | 是 | 是
| 69 | ty_content_reivew | 2 | 龙运涛 | 是 | 是
| 70 | web_common_audit_stream_proxy | 3 | 龙运涛 | 是 | 是
| 71 | web_common_auditplus | 2 | 龙运涛 | 是 | 是
| 72 | ty_discern | 2 | 龙运涛 | 是 | 是
| 73 | lz_common_kefu_taco | 2 | 胡永东 | 是 | 是
| 74 | web_common_kefu_taco | 2 | 胡永东 | 是 | 是
| 75 | lz_common_customer_support | 2 | 胡永东 | 是 | 是
| 76 | web_common_customer_support | 2 | 胡永东 | 是 | 是
交易技术 | 77 | tyweb_payment_platform_admin | 2 | 余浩明 | 是 | 是
| 78 | ty_common_trade_kylin | 2 | 罗正杰 | 是 | 是
| 79 | ty_common_payment | 2 | 罗正杰 | 是 | 是
| 80 | ty_common_pixiu | 3 | 陈湖桂 | 是 | 是
增长技术 | 81 | lz_common_sms | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是
| 82 | web_common_push_admin | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是 | 不需要同步redis数据，不然会重复发送数据 redis_common_pushnotification
| 83 | lz_notification_push | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是 | 不需要同步redis数据，不然会重复发送数据 redis_common_pushnotification
| 84 | web_growth_push_callback | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是
| 85 | lz_common_customer_support | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是
| 86 | lz_common_push_msg | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是
| 87 | lz_push_sms | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是
| 88 | lz_push_token | 2 | 郭嘉麟 | 是 | 是

## 项目停止与启动-物理部署版
部门 | 序号 | 项目名 | 发布平台负责人 | 实例数 | 是否容器部署 | 是否需要先停止再启动 | 备注
基础架构 | 1 | web_common_xxl_job | 林永聪 | 2 | 否 | 是 | 需要注意欧洲阿里云/美东aws那边的xxl发调度命令到欧洲那边的应用，产生计划外的数据。假如欧洲阿里云/美东aws使用到xxl的应用全部先关掉，则没有这个影响。保险起见，直接停xxl。
| 2 | lz_common_voice_haoting_recognize | 李玉情 | 2 | 否 | 是
| 3 | lz_speech_preprocess | 李玉情 | 4 | 否 | 是

## aws项目启动列表
部门 | 序号 | 项目名 | 发布平台负责人 | 实例数 | 是否容器部署 | 是否需要先停止再启动 | 备注
Tiya | 1 | ty_dc_data_warehouse |  | 4 | 是 | 是
| 2 | ty_dc_user2 |  | 10 | 是 | 是 | ty_dc_user2有依赖。全部项目起来之后再手工重启下ty_dc_user2
| 3 | ty_sns_relation |  | 6 | 是 | 是
| 4 | ty_dc_msg |  | 3 | 是 | 是
| 5 | ty_dc_label |  | 2 | 是 | 是
| 6 | ty_dc_group |  | 6 | 是 | 是
| 7 | ty_dc_vc |  | 3 | 是 | 是
| 8 | ty_dc_data_warehouse_scheduled |  | 6 | 是 | 是
| 9 | ty_rec_recommend_platform |  | 2 | 是 | 是
| 10 | ty_dc_recommend |  | 6 | 是 | 是
| 11 | ty_dc_party_core |  | 10 | 是 | 是
| 12 | ty_dc_party_amuse |  | 10 | 是 | 是
| 13 | ty_dc_party_comment |  | 4 | 是 | 是
| 14 | ty_dc_party_gift |  | 4 | 是 | 是
| 15 | ty_dc_alter |  | 5 | 是 | 是
| 16 | ty_dc_party_match |  | 6 | 是 | 是
| 17 | ty_dc_mall |  | 2 | 是 | 是
| 18 | ty_dc_activity |  | 4 | 是 | 是
| 19 | ty_dc_bloomfilter |  | 2 | 是 | 是
| 20 | ty_dc_voice_match |  | 2 | 是 | 是
| 21 | ty_dc_voicepair |  | 2 | 是 | 是
| 22 | ty_dc_voice_bottle |  | 4 | 是 | 是
| 23 | ty_dc_discovery |  | 2 | 是 | 是
| 24 | ty_dc_security |  | 2 | 是 | 是
| 25 | ty_dc_user_behavior |  | 4 | 是 | 是
| 26 | ty_dc_promotion |  | 3 | 是 | 是
| 27 | ty_dc_admin |  | 2 | 是 | 是
| 28 | ty_dc_paycenter |  | 2 | 是 | 是
| 29 | ty_dc_monitor |  | 2 | 是 | 是
| 30 | ty_dc_lottery |  | 2 | 是 | 是
| 31 | ty_dc_live_game |  | 2 | 是 | 是
| 32 | ty_dc_third_services |  | 4 | 是 | 是
| 33 | ty_app_user |  | 6 | 是 | 是
| 34 | ty_app_voicepair |  | 4 | 是 | 是
| 35 | ty_app_activity |  | 4 | 是 | 是
| 36 | ty_app_chat |  | 3 | 是 | 是
| 37 | ty_app_vc |  | 6 | 是 | 是
| 38 | ty_app_group |  | 6 | 是 | 是
| 39 | ty_app_party_core |  | 6 | 是 | 是
| 40 | ty_app_party_match |  | 6 | 是 | 是
| 41 | ty_app_alter |  | 4 | 是 | 是
| 42 | ty_app_party_amuse |  | 8 | 是 | 是
| 43 | ty_app_party_comment |  | 4 | 是 | 是
| 44 | ty_app_party_gift |  | 4 | 是 | 是
| 45 | ty_app_paycenter |  | 2 | 是 | 是
| 46 | ty_web_push_platform |  | 2 | 是 | 是
| 47 | ty_web_marketing |  | 2 | 是 | 是
| 48 | ty_web_site |  | 2 | 是 | 是
| 49 | ty_web_promotion_admin |  | 2 | 是 | 是
| 50 | ty_web_ops |  | 2 | 是 | 是
| 51 | ty_web_chatfilter |  | 4 | 是 | 是
| 52 | ty_web_chatsync |  | 2 | 是 | 是
| 53 | ty_web_admin |  | 2 | 是 | 是
| 54 | ty_web_h5 |  | 2 | 是 | 是
| 55 | ty_web_payment_management |  | 2 | 是 | 是
| 56 | ty_web_party_njpc |  | 2 | 是 | 是
| 57 | ty_web_lottery |  | 2 | 是 | 是
| 58 | ty_web_live_game |  | 2 | 是 | 是
| 59 | ty_web_agent |  | 2 | 是 | 是
基础架构 |  | lz_uploader | 李奕挺 | 2 | 否 | 否
|  | app_dns_tiya | 李奕挺 | 2 | 否 | 否
|  | app_proxy | 李奕挺 | 4 | 否 | 否
|  | lz_common_pidgeotto | 李奕挺 | 2 | 否 | 否
|  | lz_common_id_generator | 李奕挺 | 2 | 是 | 否
|  | ps_web_commons_mqwatcher | 杨文军 | 1 | 是 | 否
|  | lz_common_adminservice | 杨文军 | 2 | 否 | 否
|  | lz_common_configservice | 杨文军 | 2 | 否 | 否
|  | ps_web_ha_dashboard | 杨文军 | 1 | 否 | 否
|  | web_common_configportal | 杨文军 | 2 | 否 | 否
|  | web_common_xxl_job | 林永聪 | 2 | 否 | 是 | 需要注意欧洲阿里云/美东aws那边的xxl发调度命令到欧洲那边的应用，产生计划外的数据。假如欧洲阿里云/美东aws使用到xxl的应用全部先关掉，则没有这个影响。保险起见，直接停xxl。
|  | web_common_alarm | 林永聪 | 1 | 是 | 否
|  | web_common_ymcathome | 林永聪 | 5 | 否 | 否
|  | web_cat_alert | 林永聪 | 2 | 是 | 否
|  | web_common_sso | 李玉情 | 2 | 是 | 否
|  | ty_web_common_pushgateway | 李玉情 | 1 | 否 | 否
|  | lz_common_commservice | 李玉情 | 2 | 是 | 否
风控 |  | ty_web_risk_collect | 郑培涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_account_punish | 郑培涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_web_common_metabase | 郑培涛 | 1 | 否 | 否
|  | ty_web_common_risk_litchi_shield | 郑培涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_web_common_risk_admin | 郑培涛 | 2 | 是 | 否
|  | ty_common_risk_batch | 郑培涛 | - | - |  | 暂时没使用
|  | ty_common_risk_verification | 郑培涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_common_risk_account_list | 郑培涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_common_risk_strategy | 郑培涛 | 3 | 是 | 是
|  | ty_common_risk_account_security | 郑培涛 | 3 | 是 | 是
|  | ty_common_risk_thirdparty_gateway | 郑培涛 | - | - |  | 暂时没使用
音频录制声鉴 |  | ty_common_live_record_service | 李玉情 | - | - | - | 项目已经下线，不再使用
|  | tyweb_common_speech_recognition_data_sync | 李玉情 | 2 | 否 | 否
|  | lz_common_voice_haoting_recognize | 李玉情 | 2 | 否 | 是
|  | app_live_record_service | 李玉情 | 2 | 否 | 是 | ty_live_record_service 项目已经废弃不使用，取而代之的是本项目
|  | app_live_record_sync | 李玉情 | 2 | 否 | 是 | ty_live_record_sync 项目已经废弃不使用，取而代之的是本项目
|  | ty_web_media_audioprocess | 李玉情 | 2 | 否 | 否
|  | ty_web_media_voiceanalysis | 李玉情 | 2 | 否 | 否
|  | lz_yinse_recognize | 李玉情 | - | - | - | tiya未使用本项目
|  | lz_speech_preprocess | 李玉情 | 2 | 否 | 是
|  | lz_jiaochuan_recognize | 李玉情 | - | - | - | tiya未使用本项目
|  | lz_child_audio_recognize | 李玉情 | - | - | - | tiya未使用本项目
技术服务 |  | ty_rec_word_filter | 张丹丹 | 2 | 是 | 是
|  | tyweb_common_audit | 龙运涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_content_reivew | 龙运涛 | 2 | 是 | 是
|  | web_common_audit_stream_proxy | 龙运涛 | 3 | 是 | 是
|  | web_common_auditplus | 龙运涛 | 2 | 是 | 是
|  | ty_discern | 龙运涛 | 2 | 是 | 是
交易技术 |  | tyweb_payment_platform_admin | 余浩明 | 2 | 是 | 是
|  | ty_common_trade_kylin | 罗正杰 | 2 | 是 | 是
|  | ty_common_payment | 罗正杰 | 2 | 是 | 是
|  | ty_common_pixiu | 陈湖桂 | 3 | 是 | 是
增长技术 |  | lz_common_sms | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是
|  | lz_notification_push | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是 | 不需要同步redis数据，不然会重复发送数据 redis_common_pushnotification
|  | lz_common_push_msg | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是 | 不需要同步redis数据，不然会重复发送数据 redis_common_pushnotification
|  | web_push_callback | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是
|  | web_common_push_admin | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是
|  | lz_push_token | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是
|  | lz_push_sms | 郭嘉麟 | 2 | 是 | 是 | 不需要同步redis数据，不然会重复发送数据 redis_common_sms
人工智能 |  | ty_web_rec_match_algorithm | 喻海斌 | 已下线并移除
|  | ty_web_rec_exp_config_api | 喻海斌 | 2 | 是 | 否
|  | ty_web_experiment_admin | 林燕斌 | 2 | 是 | 否
|  | ty_web_rec_platformadmin | 林燕斌 | 2 | 是 | 否
|  | ty_rec_internal_search | 喻海斌 | 3 | 是 | 否
运维 |  | lz_logs_gohangout | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
|  | lz_logs_kafka | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
|  | lz_logs_zookeeper | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
|  | web_ops_grafana | 吴毅文 | 1 | 否 | 否 | 不动
|  | ty_risk_logstash | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
|  | ty_risk_filebeat | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
|  | ty_common_zookeeper3.4.8 | 林立文 | 0 | 否 | 否 | 不关闭，不迁移
|  | ty_common_kafka_manager | 林立文 | 0 | 否 | 否 | 不关闭，不迁移
|  | ty_common_kafka0.10.2.1 | 林立文 | 0 | 否 | 否 | 不关闭，不迁移
|  | log_agentd | 李伟东 |  | 否 | 否 | 不动
大数据 |  | global_statagent_v2 | 邱百超
|  | tyweb_bigdata_gather | 邱百超
|  | web_bigdata_collect_bda_server | 蒲师佩 | 1 | 是 | 否

## 阿里云外网域名整理
序号 | domain | 关联项目 | 备注 | 动作 | 标红域名不做迁移
| auditplus.tiyalive.com | tyweb_common_audit | tiya新审核后台 | 提前改到新入口cname ps-eufr-web01.183im.com | 标橙域名已将源站IP修改为cname域名
| catalerteu.183me.com | web_cat_alert | cat告警通知服务 web_cat_alert (后台地址catalerteu.183me.com) | 提前改到新入口cname
| cat-monitor-web.tiyalive.com | tyweb_common_cathome | cat监控 | 提前改到新入口cname
| configportalin.tiyalive.com | tyweb_common_configportal | 阿波罗配置中心 | 提前改到新入口cname
| kefuin.tiyalive.com | web_common_customer_support | 客服后台 | 提前改到新入口cname
| mqwatcher.tiyalive.com | ps_web_commons_mqwatcher | kafka topic信息查询和切换topic broker的dashboard | 提前改到新入口cname
| rockalarm.tiyalive.com | web_common_alarm | tiya磐石告警 | 提前改到新入口cname
| sentinel.tiyalive.com | ps_web_ha_dashboard | sentinel-dashboard 做高可用建设中的限流 降级组件 | 提前改到新入口cname
| kafka.tiyalive.com | ty_common_kafka_manager | kafka 后台 | 提前改到新入口cname
| sso.tiyalive.com | web_common_sso | 单点 | 提前改到新入口cname
| streamproxy.tiyalive.com | web_common_audit_stream_proxy | 审核直播流代理服务 | 提前改到新入口cname
| taco.tiyalive.com | web_common_kefu_taco | 客服IM | 提前改到新入口cname
| publicaudit.tiyalive.com | web_common_auditplus | 新审核后台 | 提前改到新入口cname
| pull102.tiyalive.com |  | 原网宿拉流域名 | 保持现状
| push102.tiyalive.com |  | 原网宿推流域名 | 保持现状
| qnappna.tiyalive.com |  | 七牛上传 | 保持现状
| fepublicty.tiyalive.com |  | tiya前端资源存放
| abtestin.tiyalive.com | ty_web_experiment_admin | Tiya实验平台Admin
| baseflinkin.tiyalive.com |  | flink后台，写死后端 | 迁移后手动修改
| cdn.tiyalive.com |  | cdn资源域名
| cdnimg.tiyalive.com |  | cdn图片资源域名
| chatfilterty.tiyalive.com | ty_web_chatfilter | 提供给融云敏感词过滤服务
| chatsyncty.tiyalive.com | ty_web_chatsync | 同步融云聊天消息
| commonmetabase.tiyalive.com | ty_web_common_metabase | tiya风控统计报表展示管理工具
| compushadmin.tiyalive.com | tyweb_common_push_admin | 推送管理后台
| datasensors.tiyalive.com |  | tiya神策数据导入，写死后端 | 不随本次迁移！！
| growthpushcb.tiyalive.com | tyweb_push_callback | 推送消息的回执
| h5zy.tiyalive.com | ty_web_h5 | 吱呀h5服务
| litchishield.tiyalive.com | ty_web_common_risk_litchi_shield | tiya风控-荔枝盾web
| liveact.tiyalive.com | web ty_web_live_game | 派对直播间游戏
| liverecord.tiyalive.com |  | cdn资源域名，直播录制
| lottery.tiyalive.com | ty_web_lottery | tiya抽奖web服务
| mhit.tiyalive.com | tyweb_bigdata_gather | h5数据收集
| mk.tiyalive.com | ty_web_marketing | tiya-营销web项目
| nj.tiyalive.com | ty_web_party_njpc | 海外版吱呀开播助手前端项目
| operadmin.tiyalive.com | ty_web_admin | tiya运营后台web服务
| ops.tiyalive.com | ty_web_ops | tiya app操作上报
| payadmin.tiyalive.com | ty_web_payment_management | 吱呀商品、订单管理和送礼特效后台
| paypixiu.tiyalive.com | ty_common_pixiu | 统一支付网关 tiya
| payplatin.tiyalive.com | tyweb_payment_platform_admin | tiya支付平台管理后台
| promotionadminty.tiyalive.com |  | 无配置项
| promotionty.tiyalive.com | ty_web_promotion_admin | tiya激励后台
| proxy.tiyalive.com |  | http-appdns，写死后端，无用
| prxagent.tiyalive.com | ty_web_agent | tiya项目代理业务web后台
| pushplatform.tiyalive.com | ty_web_push_platform | tiya-web推送平台后台
| pushtoken.tiyalive.com | ty_push_token | token推送
| rcmdin.tiyalive.com | ty_web_rec_platformadmin | tiya推荐平台admin
| rdstat.tiyalive.com |  | tiya rds打点(海外版)，写死后端tyrdstat.lizhifm.net | 无需修改
| riskplusin.tiyalive.com | ty_web_common_risk_admin | 风控后台
| speechsyncty.tiyalive.com | tyweb_common_speech_recognition_data_sync | tiya 语音识别数据同步服务
| statgb.tiyalive.com | global_statagent_v2 | 海外cobub global_statagent_v2
| tycollectproxy.tiyalive.com | ty_web_risk_collect | tiya数美设备信息采集上报代理
| tyfengkong.tiyalive.com | ty_web_risk_collect/tiya/ | tiya 风控，代理到数美
| tygw.tiyalive.com |  | tcp-appdns anycast
| tygw.tiyalive.com |  | tcp-appdns 阿里云入口
| tykibana.tiyalive.com |  | tiya kibana，写死后端 | 不随本次迁移！！
| tysolr.tiyalive.com |  | tiya solor，写死后端，迁移后无用
| tystat.tiyalive.com | tyweb_bigdata_gather | tiya cobub 数据收集
| websensors.tiyalive.com |  | 神策web，写死后端 | 不随本次迁移！！
| www.tiyalive.com | ty_web_site | tiya官网
| xxljob.tiyalive.com | web_common_xxl_job | 分布式定时任务调度中心 | 不随本次迁移！！
| tyhttpproxy101.tiyalive.com |  | http-接入器 | 提前修改将源站IP改为源站cname
| tyhttpproxy102.tiyalive.com |  | http-接入器 | 提前修改将源站IP改为源站cname
| tyhttpproxy103.tiyalive.com |  | http-接入器 | 提前修改将源站IP改为源站cname
| typroxy.tiyalive.com |  | http-appdns | 提前修改将源站IP改为源站cname
| typroxy.tiyalive.com |  | http-appdns | 提前修改将源站IP改为源站cname

## 需要删除的临时域名配置
id | 名称 | 备注 |  | 标红域名不做迁移
931 | abtestin-awstest.tiyalive.com | Tiya实验平台Admin，项目名ty_web_experiment_admin |  | 标橙域名已将源站IP修改为cname域名
934 | chatfilterty-awstest.tiyalive.com | 提供给的融云敏感词过滤服务 ty_web_chatfilter
935 | chatsyncty-awstest.tiyalive.com | 同步融云聊天消息 ty_web_chatsync
937 | fepublicty-awstest.tiyalive.com | tiya前端资源存放 | 已提前删除，关联线上共存
938 | growthpushcb-awstest.tiyalive.com | 推送消息的回执 tyweb_push_callback （需要与华为验证ssl证书，使用单独域名证书）
939 | h5zy-awstest.tiyalive.com | 吱呀h5服务
940 | haiwaizbx-awstest.tiyalive.com | 海外zabbix监控
941 | riskplusin-awstest.tiyalive.com | tiya风控后台
943 | baseflinkin-awstest.tiyalive.com | tiya flink后台 | 迁移后需要修改后端
944 | operadmin-awstest.tiyalive.com | tiya运营后台web服务
945 | tysolr-awstest.tiyalive.com | tysolr | 美东有新域名，迁移后无需更新
946 | compushadmin-awstest.tiyalive.com | 推送管理后台 tyweb_common_push_admin
948 | payplatin-awstest.tiyalive.com | tiya支付平台管理后台tyweb_payment_platform_admin
949 | commonmetabase-awstest.tiyalive.com | tiya风控统计报表展示管理工具
952 | payadmin-awstest.tiyalive.com | 吱呀商品、订单管理和送礼特效后台ty_web_payment_management
953 | litchishield-awstest.tiyalive.com | tiya风控-荔枝盾web
954 | liveact-awstest.tiyalive.com | 派对直播间游戏web ty_web_live_game
955 | lottery-awstest.tiyalive.com | tiya抽奖web服务，项目名ty_web_lottery
956 | mhit-awstest.tiyalive.com | h5数据收集
957 | mk-awstest.tiyalive.com | tiya-营销web项目ty_web_marketing
958 | nj-awstest.tiyalive.com | 海外版吱呀开播助手前端项目ty_web_party_njpc
959 | ops-awstest.tiyalive.com | tiya app操作上报
960 | promotionty-awstest.tiyalive.com | tiya激励后台ty_web_promotion_admin
961 | proxy-awstest.tiyalive.com | tiyalive httpdns(废弃的，用typroxy)
962 | prxagent-awstest.tiyalive.com | tiya项目代理业务web后台
963 | pushplatform-awstest.tiyalive.com | tiya-web推送平台后台
964 | pushtoken-awstest.tiyalive.com | token推送 ty_push_token
965 | rcmdin-awstest.tiyalive.com | tiya推荐平台admin
966 | rdstat-awstest.tiyalive.com | tiya rds打点(海外版)
969 | speechsyncty-awstest.tiyalive.com | tiya 语音识别数据同步服务 tyweb_common_speech_recognition_data_sync
971 | statgb-awstest.tiyalive.com | 海外cobub global_statagent_v2
972 | testtiya-awstest.tiyalive.com | sites
973 | tycollectproxy-awstest.tiyalive.com | tiya数美设备信息采集上报代理 ty_web_risk_collect
974 | tyfengkong-awstest.tiyalive.com | tiya 风控，代理到数美
975 | tyhttpproxy-awstest.tiyalive.com | tiya http 接入器
977 | typroxy-awstest.tiyalive.com | tiya appdns_http
978 | tystat-awstest.tiyalive.com | tiya cobub 数据收集 | 没部署
979 | voiceanalysis-awstest.tiyalive.com | 吱呀声鉴卡对接音色模型ty_web_media_voiceanalysis
981 | www-awstest.tiyalive.com | www.tiyalive.com静态文件
983 | paypixiu-awstest.tiyalive.com | 统一支付网关 tiya | 没部署
985 | tyhttpprxtest-awstest.tiyalive.com | tiya http接入器测试配置
990 | contentrevgb-awstest.as-ty-aleufr.lzfm.com | web版送审服务，项目名ty_web_content_review | 已下线，没部署
991 | audioprocess-awstest.as-ty-aleufr.lzfm.com | 吱呀音频对接音频处理服务中的音量均衡模型
992 | recmatch-awstest.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya匹配算法web服务，项目名ty_web_rec_match_algorithm | 没部署
993 | smartexpconfig-awstest.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya实验平台支持，api查询服务，项目名ty_web_rec_exp_config_api
994 | tyelk-awstest.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya elk file
1064 | flinktmp-awstest.tiyalive.com | 临时测试flink | 迁移后合并，复用baseflinkin.tiyalive.com域名
980 | websensors-awstest.tiyalive.com | tiya神策web | 不能删
936 | datasensors-awstest.tiyalive.com | tiya神策数据导入 | 不能删

## 需要迁移的Tiya线上域名
id | 名称 | 备注 | 别名 | 操作 | 标红域名不做迁移
581 | abtestin.tiyalive.com | Tiya实验平台Admin，项目名ty_web_experiment_admin |  |  | 标橙域名已将源站IP修改为cname域名
584 | cft.tiyalive.com | cdn测试域名 | cftcdn.tiyalive.com
cft.tiyalive.com
cftfr.tiyalive.com
cftsg.tiyalive.com
cftws.tiyalive.com
cftfrtest.tiyalive.com
591 | chatfilterty.tiyalive.com | 提供给的融云敏感词过滤服务 ty_web_chatfilter
592 | chatsyncty.tiyalive.com | 同步融云聊天消息 ty_web_chatsync
593 | contentrevgb.as-ty-aleufr.lzfm.com | web版送审服务，项目名ty_web_content_review | contentrevgb.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
596 | growthpushcb.tiyalive.com | 推送消息的回执 tyweb_push_callback （需要与华为验证ssl证书，使用单独域名证书）
597 | h5zy.tiyalive.com | 吱呀h5服务
598 | haiwaizbx.tiyalive.com | 海外zabbix监控
599 | riskplusin.tiyalive.com | tiya风控后台
601 | baseflinkin.tiyalive.com | tiya flink后台
602 | operadmin.tiyalive.com | tiya运营后台web服务
603 | tysolr.tiyalive.com | tysolr
608 | compushadmin.tiyalive.com | 推送管理后台 tyweb_common_push_admin
609 | audioprocess.as-ty-aleufr.lzfm.com | 吱呀音频对接音频处理服务中的音量均衡模型
611 | payplatin.tiyalive.com | tiya支付平台管理后台tyweb_payment_platform_admin
612 | commonmetabase.tiyalive.com | tiya风控统计报表展示管理工具
615 | payadmin.tiyalive.com | 吱呀商品、订单管理和送礼特效后台ty_web_payment_management
616 | litchishield.tiyalive.com | tiya风控-荔枝盾web | litchishield.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
617 | liveact.tiyalive.com | 派对直播间游戏web ty_web_live_game
618 | lottery.tiyalive.com | tiya抽奖web服务，项目名ty_web_lottery
619 | mhit.tiyalive.com | h5数据收集
620 | mk.tiyalive.com | tiya-营销web项目ty_web_marketing
621 | nj.tiyalive.com | 海外版吱呀开播助手前端项目ty_web_party_njpc
622 | ops.tiyalive.com | tiya app操作上报
623 | promotionty.tiyalive.com | tiya激励后台ty_web_promotion_admin
624 | proxy.tiyalive.com | tiyalive httpdns(废弃的，用typroxy)
625 | prxagent.tiyalive.com | tiya项目代理业务web后台 | prxagent.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
626 | pushplatform.tiyalive.com | tiya-web推送平台后台
627 | pushtoken.tiyalive.com | token推送 ty_push_token
628 | rcmdin.tiyalive.com | tiya推荐平台admin
629 | rdstat.tiyalive.com | tiya rds打点(海外版)
630 | recmatch.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya匹配算法web服务，项目名ty_web_rec_match_algorithm | recmatch.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
633 | smartexpconfig.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya实验平台支持，api查询服务，项目名ty_web_rec_exp_config_api | smartexpconfig.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
634 | speechsyncty.tiyalive.com | tiya 语音识别数据同步服务 tyweb_common_speech_recognition_data_sync
638 | testtiya.tiyalive.com | sites
639 | tycollectproxy.tiyalive.com | tiya数美设备信息采集上报代理 ty_web_risk_collect
640 | tyelk.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya elk file | tyelk.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
641 | tyfengkong.tiyalive.com | tiya 风控，代理到数美
642 | tyhttpproxy.tiyalive.com | tiya http 接入器 | tyhttpproxy102.tiyalive.com
tyhttpproxysrc.tiyalive.com
tyhttpproxy103.tiyalive.com
647 | typroxy.gzlz310.com | tiya appdns_http 阿里云DNS特别版
648 | typroxy.tiyalive.com | tiya appdns_http
649 | tystat.tiyalive.com | tiya cobub 数据收集
650 | voiceanalysis.tiyalive.com | 吱呀声鉴卡对接音色模型ty_web_media_voiceanalysis
653 | www.tiyalive.com | www.tiyalive.com静态文件
657 | paypixiu.tiyalive.com | 统一支付网关 tiya
718 | tyapmpush.lzfm.com | tiya 监控的 pushgateway
726 | tyhttpprxtest.tiyalive.com | tiya http接入器测试配置
不 能 动 的 配 置
583 | auditplus.tiyalive.com | tiya新审核后台 tyweb_common_audit
594 | datasensors.tiyalive.com | tiya神策数据导入 | datasensors.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
595 | fepublicty.tiyalive.com | tiya前端资源存放 |  | 已提前关联
600 | kafka.tiyalive.com | kafka 管理后台
604 | configservice.as-ty-aleufr.lzfm.com | tiya配置中心ty_common_configservice | configservice.as-im-aleufr.lzfm.com
configservice.as-rtc-aleufr.lzfm.com
configservice.as-sc-eufr.lzfm.com
610 | cat-monitor-web.tiyalive.com | cat监控
613 | configportalin.tiyalive.com | 阿波罗配置中心tyweb_common_configportal
614 | euharborproxy.tiyalive.com | 代理镜像仓库
631 | rockalarm.tiyalive.com | tiya磐石告警 web_common_alarm
632 | sentinel.tiyalive.com | sentinel-dashboard 做高可用建设中的限流 降级组件 Tiya ps_web_ha_dashboard
635 | sso.tiyalive.com | 单点tyweb_common_sso | sso.as-ty-aleufr.lzfm.com
637 | statgb.tiyalive.com | 海外cobub global_statagent_v2 |  | 暂时不动
646 | tykibana.tiyalive.com | tiya kibana
651 | websensors.tiyalive.com | tiya神策web | websensors.as-ty-aleufr.lzfm.com
websensors.as-aws-us-east-1.tiya-internal.com
654 | xxljob.tiyalive.com | 分布式定时任务调度中心sc_common_xxl_job
720 | mqwatcher.tiyalive.com | tiya环境，mqwatcher是一个可查询kafka topic信息和切换topic broker的dashboard，项目名ps_web_commons_mqwatcher
721 | catalerteu.as-ty-aleufr.lzfm.com | cat告警通知服务 web_cat_alert (后台地址catalerteu.183me.com) | catalerteu.183me.com
802 | streamproxy.tiyalive.com | 审核直播流代理服务
822 | atpdownload-aliyun-eu-central-1.lizhi.fm | 容器下载文件
928 | taco.tiyalive.com | 客服IM | taco.as-ty-aleufr.lzfm.com
929 | kefuin.tiyalive.com | 客服后台
1055 | publicaudit.tiyalive.com | 新审核后台

## 兜底SLB映射关系
用途 | IP | 端口 | 后端IP | 后端端口 | 备注
tcp-appdns SLB | 47.254.177.241 | 10005 | 172.24.16.128 172.24.16.129 | 8282 | 仅修改后端
80
443
http-appdns 直连 SLB | 8.209.77.63 | 80 | --- | --- | 不处理，只留anycast
v4-tcp-接入器 SLB | 47.254.175.11 | 8190 | --- | --- | 不处理，只下发aws
|  | 8080 | --- | ---
|  | 443 | --- | ---
|  | 80 | --- | ---
v5-tcp-接入器 SLB | 47.254.133.184 | 8191 | --- | --- | 不处理，只下发aws
|  | 443 | --- | ---
http-接入器 源站 SLB | 8.211.58.123 | 80 | 172.24.16.128 172.24.16.129 | 80 | 共用web nginx
|  | 443 |  | 443
web源站 SLB | 8.209.66.173 | 80 | 172.24.16.128 172.24.16.129 | 80 | 仅修改后端
|  | 443 |  | 443
cdn源站 SLB | 8.209.65.188 | 80 | 172.24.16.51 | 10086 | 原样开启，沿用原有，cdn侧改为备站
|  |  | 172.24.16.52 | 10086

## 停服域名解析修改项
序号 | 域名 | 旧纪录类型 | 旧记录值 | 新纪录类型 | 新纪录值 | 备注
1 | tygw.tiyalive.com | A | 34.98.118.140 | CNAME | a79730549f441f50b.awsglobalaccelerator.com | tcp-appdns anycast，改用GA | 有冲突
2 | tygw.tiyalive.com | A | 47.254.177.241 | CNAME | Tiya-tcp-AppDNS-d2f3f8afe8978fd6.elb.us-east-1.amazonaws.com | tcp-appdns 阿里云入口
3 | cdn-ty.tiyalive.com | A | 8.209.65.188 | CNAME | Tiya-tcp-cdn-nginx-51f8818fffcc3f8e.elb.us-east-1.amazonaws.com | cdn回源入口
4 | nginx-out-ty.tiyalive.com | A | 8.209.66.173 | CNAME | Tiya-tcp-web-nginx-29d0626b28c64d78.elb.us-east-1.amazonaws.com | web-nginx入口
6 | tyhttpproxysrc.tiyalive.com | A | 8.211.58.123 | CNAME | Tiya-tcp-HTTP-app-proxy-94e6c3918fd214c1.elb.us-east-1.amazonaws.com | http-接入器源站入口
7 | fepublicty.tiyalive.com | CNAME | ps-eufr-web01.183im.com | CNAME | ty-aws-web01.tiyalive.com | 兜底配置下发域名
8 | tygw.gzlz310.com | A | 34.98.118.140 | CNAME | a79730549f441f50b.awsglobalaccelerator.com | 阿里云DNS后台 tcp-appdns anycast，改用GA

## 无需覆盖同步的存储
存储类型 | 端口 | 库名/域名 | 备注
mysql | 3810 | vod_ad | 浴钦
| 3808 | azkaban | 数仓
dp_bi
| 3809 | dolphinscheduler_new
hive
hue
oozie
scm
sentry
| 3800 | apolloconfigdb | 基础架构
apolloportaldb
yima_cat
redis | 172.24.17.150:6337 | r-pushnotification-6337-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不覆盖，不重新同步--郭嘉麟（增长）
w-pushnotification-6337-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
| 172.24.17.150:7029 | r-sc-common-sms-7029-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-sc-common-sms-7029-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
| 172.24.17.150:7031 | r-ty-live-record-7031-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不需要同步
|  | w-ty-live-record-7031-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不需要同步

## MySQL数据库表
集群 | 集群类型 | 库名 | 是否重新同步数据 | 备注
3801 | Aurora | common_metabase | 是
|  | lizhi_account_security | 是
|  | lizhi_payment_pixiu | 是
|  | lizhi_sms | 是
|  | zhiya_ops | 是
|  | zhiya_party | 是
|  | zhiya_party_comment | 是
|  | zhiya_party_gift | 是
|  | zhiya_paycenter | 是
|  | zhiya_studio_admin | 是
|  | zhiya_vc | 是
|  | zhiya_voice_bottle | 是
|  | zhiya_voice_match | 是
3802 | Aurora | zhiya_user | 是
3803 | Aurora | zhiya_activity | 是
|  | zhiya_discovery | 是
|  | zhiya_game | 是
|  | zhiya_lottery | 是
|  | zhiya_mall | 是
|  | zhiya_monitor | 是
|  | zhiya_party_family | 是
|  | zhiya_security | 是
|  | zhiya_sns_relation | 是
|  | zhiya_stat | 是
3807 | Aurora | lizhi_risk_batch | 是
|  | tiya_group | 是
|  | zhiya_chat | 是
|  | zhiya_promotion | 是
|  | zhiya_user_enjoy | 是
3810 | MySQL | vod_ad | 否
3808 | MySQL | azkaban | 否
|  | bigdata_admin | 否
|  | cobub_admin | 否
|  | dp_bi | 否
|  | dp_metadata_tiya | 否
|  | dp_querysys_tiya | 否
|  | dp_user_platform_center | 否
|  | lightspeed | 否
3809 | MySQL | dolphinscheduler_new | 否
|  | hive | 否
|  | hue | 否
|  | oozie | 否
|  | scm | 否
|  | sentry | 否
3800 | MySQL | alarm | 是
|  | apolloconfigdb | 否
|  | apolloportaldb | 否
|  | common_sso | 是
|  | lizhi_admin | 是
|  | lizhi_audit_manager | 是
|  | lizhi_config | 是
|  | lizhi_push | 是
|  | lizhi_stats | 是
|  | lizhi_xxl_job | 是
|  | tiya_xxl_job_pre | 是
|  | yima_cat | 否
|  | zabbix_db | 否
3034 | MySQL | lizhi_payment_kylin | 是
|  | lizhi_payment | 是
3013 | MySQL | tiya_st | 是
3811 | MySQL | common_kefu | 是
|  | lizhi_feedback | 是

## mongo数据库表
主节点IP | 端口 | 域名 | 是否迁移覆盖,重新同步数据(,默认覆盖)
172.24.17.156 | 25000 | w-tiya-audit-25000-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.156 | 25001 | w-zhiya-user-behavior-25001-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.156 | 25002 | w-review-25002-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.156 | 25003 | zhiya-push-platform-25003-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.176 | 25004 | w-zhiya-data-warehouse-25004-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.156 | 25006 | w-ty-common-pixiu-25006-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.169 | 25007 | w-tiya-address-book-25007-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.169 | 25008 | w-tiya-sns-relation-25008-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.176 | 25009 | w-tiya-group-25009-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.157 | 29138 | w-tiya-trend-29138-mongo.db-ty-aleufr.lzfm.com

## redis数据库表
主节点IP | 端口 | 域名 | 是否迁移覆盖,重新同步数据(默认覆盖)
172.24.17.158 | 6258 | r-zhiya-mall-6258-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-mall-6258-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 6274 | r-zhiya-push-platform-6274-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-push-platform-6274-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 6334 | r-tiya-data-warehouse-6334-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-data-warehouse-6334-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 6337 | r-pushnotification-6337-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不覆盖，不重新同步--郭嘉麟
w-pushnotification-6337-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.158 | 6344 | r-tiya-pushtoken-6344-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-pushtoken-6344-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.158 | 6354 | r-redis-zhiya-game-6354-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-redis-zhiya-game-6354-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 6360 | w-zhiya-rcmd-6360-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.158 | 6366 | r-tiya-dc-monitor-6366-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-dc-monitor-6366-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6445 | r-me-enjoy-user-6445-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-me-enjoy-user-6445-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6460 | r-tiya-online-6460-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-online-6460-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 6466 | r-tiya-alarm-6466-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-alarm-6466-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.173 | 6492 | r-tiya-party-match-6492-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-party-match-6492-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.173 | 6499 | r-zhiya-address-book-6499-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-address-book-6499-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.175 | 6505 | r-tiya-group-6505-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-group-6505-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.173 | 6512 | r-zy-dc-recommend-6512-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zy-dc-recommend-6512-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.173 | 6515 | w-ty-dc-alter-6515-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
r-ty-dc-alter-6515-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.173 | 6516 | w-lz-common-customer-support-6516-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
r-lz-common-customer-support-6516-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6996 | r-tiya-lottery-6996-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-lottery-6996-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6997 | r-ty-common-risk-job-6997-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-ty-common-risk-job-6997-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6998 | r-ty-common-risk-strategy-6998-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-ty-common-risk-strategy-6998-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 6999 | r-ty-common-risk-verify-6999-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-ty-common-risk-verify-6999-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7000 | r-ty-common-risk-account-security-7000-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-ty-common-risk-account-security-7000-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7001 | common-oss-7001-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7002 | conn-manager-7002-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7003 | common-asyncupload-7003-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7004 | r-zhiya-vc-7004-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-vc-7004-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7005 | r-tiya-msg-7005-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-msg-7005-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7006 | r-zhiya-label-7006-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-label-7006-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7007 | r-zhiya-party-7007-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-7007-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7008 | r-zhiya-popularity-7008-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-popularity-7008-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7009 | r-zhiya-paycenter-7009-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-paycenter-7009-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7010 | r-zhiya-party-amuse-7010-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-amuse-7010-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7011 | r-zhiya-party-gift-7011-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-gift-7011-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7012 | r-zhiya-party-transient-comment-7012-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-transient-comment-7012-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7013 | r-zhiya-party-transient-comment-review-7013-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-transient-comment-review-7013-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7014 | r-zhiya-party-transient-nj-comment-7014-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-transient-nj-comment-7014-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7015 | r-zhiya-party-transient-boss-nj-comment-7015-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-transient-boss-nj-comment-7015-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.142 | 7016 | r-zhiya-party-transient-boss-comment-7016-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-party-transient-boss-comment-7016-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7017 | r-zhiya-user-7017-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-user-7017-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7018 | r-zhiya-windcontrol-7018-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-windcontrol-7018-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7019 | r-zhiya-behavior-7019-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-behavior-7019-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7020 | r-zhiya-sns-relation-7020-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-sns-relation-7020-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7021 | r-zhiya-voicecardmatch-7021-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-voicecardmatch-7021-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7022 | r-zhiya-voicematch-metrics-7022-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-voicematch-metrics-7022-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7023 | r-zhiya-effective-chat-7023-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-effective-chat-7023-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7024 | r-zhiya-voicepair-7024-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-voicepair-7024-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7025 | r-zhiya-discovery-7025-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-discovery-7025-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7026 | r-zhiya-voice-bottle-7026-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-voice-bottle-7026-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7027 | r-zhiya-h5-rest-7027-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-h5-rest-7027-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7028 | r-sc-push-msg-7028-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-sc-push-msg-7028-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7029 | r-sc-common-sms-7029-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不覆盖，不重新同步--郭嘉麟
w-sc-common-sms-7029-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7030 | r-tiya-audit-7030-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-tiya-audit-7030-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7031 | r-ty-live-record-7031-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不需要同步
|  | w-ty-live-record-7031-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com | 不需要同步
172.24.17.150 | 7032 | r-zhiya-promotion-7032-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-promotion-7032-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7033 | r-zhiya-ops-7033-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-ops-7033-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.158 | 7034 | r-zhiya-user-behavior-7034-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-user-behavior-7034-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7035 | r-speech-recognition-7035-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-speech-recognition-7035-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7036 | r-zhiya-enjoy-relation-7036-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-enjoy-relation-7036-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7037 | r-zhiya-polish-7037-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-polish-7037-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
172.24.17.150 | 7038 | r-zhiya-activity-7038-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com
w-zhiya-activity-7038-rds.db-ty-aleufr.lzfm.com

## 任务拆分和进度
项目 | 模块 | 子任务 | 描述 | 负责人 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
前期方案 | 基础选型 | 1.海外云资源选型 | 梳理需求，对比AWS/GOOGLE/ZENLAYER三家海外基础资源 | 余程 | 100% | 2021-01-15 | 2021-02-05
|  | 2.海外整体方案设计规划 | 基于全球视角及目前海外业务情况，分区设计全球网络方案 | 炳进/尚云/AWS | 100% | 2021-01-15 | 2021-02-05 | 协作方案规划
|  | 3.方案评审 | 与基础组/音频组/大数据组/tiya业务/pongpong业务组对齐方案，并完成评审。 | 余程 | 100% | 2021-02-01 | 2021-02-05
| 功能测试 | 1.AWS-Anycast测试 | 测试aws-ga产品功能及全球网络联通质量，对标谷歌anycast。 | 炳进/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 协助产品选型测试
|  | 2.k8s测试 | 测试K8S产品功能及落地部署/发布流程等产品落地细节，达到可交付要求 | 毅文/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 协助产品选型测试
|  | 3.EMR测试 | 测试EMR集群功能/权限等产品功能，达到可交付要求 | 宏利/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 协助产品选型测试
|  | 4.CDN测试 | 测试aws-cloudfront 产品功能及全球网络节点质量，对标akaimai/cloudflare | 要恒/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 协助产品选型测试
|  | 5.数据同步测试 | 测试跨境数据同步功能及落地细节 | 黄桢/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 协助产品选型测试
|  | 6.zenlayer全球专线测试 | 测试阿里云 aws与国内idc互通专线 gaw tgw vgw ngw | 炳进/尚云/AWS | 100% | 2021-03-05 | 2021-03-15
成本核算 | 迁移成本评估 | 1.从阿里云迁移到aws整体费用评估 | 对比整体方案及预算 | 余程/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 协助成本核算
环境准备 | 合规性 | 1海外落地合规 | 1海外运营数据隐私等合规性 | 刘琼/尚云/AWS | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 协助了解具体条规及落地合规性建设
| 基础网络 | 1.aws美东区域vpc建设 | 落地美东region内网使用规划 | 要恒/尚云/AWS | 100% |  | 2021-03-15 | 协助网络落地,最佳实践案例
|  | 2.aws美东区域GA及公网建设 | 外网接入测试及使用规划 | 炳进/尚云/AWS | 100% |  | 2021-03-15 | 协助网络落地,最佳实践案例
|  | 3.aws美东-阿里云-亿马专线 | 打通法兰克福阿里云及aws美东迁移专线,及美东-亿马专线 | 炳进 | 100% |  | 2021-03-19
| 基础组件落地 | 1.aws云主机对接cmdb | 通过释迦管理aws云主机资源 | 要恒/尚云/AWS | 100% |  | 2021-03-15
|  | 2.aws落地资源规范 | 标签,命名，安全组规则，aws提供 | 要恒/尚云/AWS | 100% |  | 2021-04-19 | 完成资源分类，迁移标签标记
|  | 3.aws基础主机镜像,DNS,NTP落地交付 | 交付sa基础运行环境 | 要恒/尚云/AWS | 100% |  | 2021-03-15 | 协助sa落地,最佳实践案例
|  | 4.交付运维整体组件 | 网络入口 nlb cf 信息梳理 | 要恒/立文/尚云/AWS | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 协助sa落地,最佳实践案例
|  |  | 基础发布 | 毅文 | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-07
|  |  | eks aws提供具体落地支撑 | 毅文/尚云/AWS | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-16 | 协助K8S落地,组件兼容性开发
|  |  | DB aws提供工具,加速方案 | 黄桢/尚云/AWS | 100% | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 协助DB选型,迁移方案落地
|  |  | 文件存储 aws提供工具 | 伟东/尚云/AWS | 100% | 2021-03-29 | 2021-04-15 | 协助文件存储迁移方案落地
|  |  | 云基础监控 | 仪旺 | 100% |  | 2021-04-15
|  | 5.交付基础组运行环境 | 交付接入器/链接管理/上传/配置中心/等基础运行环境 | 奕挺 | 100% | 2021-04-19 | 2021-04-23
| 业务梳理&方案决策 | 1.方案、时间安排计划 | 运维确认时间安排 | 俊滔 | 100% |  | 2021-03-23
|  |  | 基础架构确认时间安排 | 俊滔、刘伟 | 100% |  | 2021-03-23
|  |  | 大数据、风控、技术服务、交易、增长技术、人工智能方案讨论和时间安排 | 俊滔、各部门负责人 | 100% |  | 2021-03-23
|  | 2.评审汇报 |  | 俊滔 | 100% |  | 2021-03-30
|  | 3.项目启动 |  | 俊滔、余程 | 100% |  | 2021-03-30
环境部署 | 数据同步 | 1.数据同步 | mysql、redis、mongo、es、clickhouse s3 | 伟东/尚云/AWS | 100% | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 协助相关组件快速落地配置
|  | 2.中间件部署 | kafka，zookeeper | 立文 | 100% | 2021-04-16 | 2021-04-16
| 业务支撑部署 | 1.大数据组件部署 | flink solr | 志文/宏利/尚云/AWS | 100% | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 协助相关组件快速落地配置
|  | 2.风控项目部署 |  | 培涛/尚云/AWS | 95% | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 协助相关组件快速落地配置
|  | 3.技术服务项目部署 |  | 运涛/尚云/AWS | 100% |  |  | 协助相关组件快速落地配置
|  | 4.交易技术项目部署 |  | 正杰/尚云/AWS | 100% |  |  | 协助相关组件快速落地配置
|  | 5.增长技术项目部署 |  | 嘉麟/尚云/AWS | 100% |  |  | 协助相关组件快速落地配置
|  | 6.人工智能项目部署 |  | 海斌/尚云/AWS | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 协助相关组件快速落地配置
|  | 7.大数据平台组项目部署 |  | 志文/尚云/AWS | 90% | 2021-04-26 | 2021-05-12 | 协助相关组件快速落地配置
|  | 8.大数据数据仓库部署 |  | 炎桂/尚云/AWS | 35% | 2021-05-06 | 2021-05-14 | 协助相关组件快速落地配置
| 业务部署 | tiya业务项目部署 |  | 俊滔 | 70% | 2021-04-26 | 2021-05-11
环境切换 | 整体测试 | 1.业务测试 |  | 世贤 |  | 2021-05-12 | 2021-05-25
|  | 2、数仓服务测试 |  | 炎桂 |  | 2021-05-13 | 2021-05-21
|  | 3、评估测试数据 |  | 世贤 |  | 2021-05-13
|  | 4、中东用户内测 |  | ALL+尚云/AWS |  | 2021-05-22 |  | 协助测试，快速响应测试问题
|  | 5.整体环境checklist |  | 要恒+尚云/AWS
| 迁移准备 | 迁移方案评审 |  | 俊滔 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20
|  | 删除测试数据，存储全量同步 |  | 伟东/尚云/AWS |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 协助相关组件快速落地配置
| 停服迁移 | 阿里云停服 |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02
|  | aws启动服务，切换入口 |  | ALL+尚云/AWS |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 协助具体交付
后置处理 | 回收阿里云环境